Аналитическая записка о реализации муниципальных программ
Ленинского городского округа за 2024 год

В Ленинском городском округе Московской области в 2024 году реализовывалось 19 муниципальных программ в соответствии с «Перечнем муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 12.08.2022 № 3401 (с изменениями).
Плановый объем финансирования муниципальных программ из всех источников финансирования в 2024 году составил 19 400 853,62 тыс. руб. (в т.ч. внебюджетные источники – 444 070,8 тыс. руб.) Фактическое исполнение – 18 353 588,39 (в т.ч. внебюджетные источники – 347 384,00 тыс. руб.), в том числе:
[bookmark: _GoBack]выше 90% по 15 программам:
- «Здравоохранение» - 99,73%;
- «Культура и туризм» - 99,74%;
- «Образование» - 99,09%;
- «Социальная защита населения» - 97,47%;
- «Спорт» - 98,54%;
- «Экология и окружающая среда» - 95,6%;
- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 95,41%;
- «Жилище» - 99,13% (с учетом внебюджетных источников - 97,12 %);
- «Предпринимательство» - 100,00% (с учетом внебюджетных источников - 111,44 %);
- «Управление имуществом и муниципальными финансами» - 98,2%;
- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» - 99,83%;
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - 95,47% (с учетом внебюджетных источников – 85,1%);
- «Цифровое муниципальное образование» - 99,49%;
- «Архитектура и градостроительство» - 100,00%.
- «Формирование современной комфортной городской среды» - 98,51%.
ниже 90% по 3 программам:
- «Развитие сельского хозяйства» - 55,28%;
- «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» - 67,64%;
- «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» - 88,05%.
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023 – 2027 годы в 2024 году не финансировалась.

I. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Здравоохранение» 
на 2023-2027 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4738. 
На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2024 год, в бюджете Ленинского городского округа запланировано 8 316,0 тыс. руб., освоено – 8 293,86 тыс. руб.  
В муниципальную программу включены 2 подпрограммы: 
- подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
- подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Подпрограмма направлена на осуществление мероприятий по увеличению числа лиц, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности, снижение смертности, оказание материальной помощи на приобретение лекарственных препаратов, гражданам, имеющим социально значимые заболевания, совершенствование инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинским организациям. 
На данную подпрограмму в 2024 году из средств бюджета Ленинского городского округа выделено 3 550,0 тыс. руб.
По итогам 12 месяцев 2024 г. на эти цели освоено 3 528,69 тыс. руб.
Компенсацию денежных средств за приобретенные лекарственные препараты, отсутствующие в аптечных пунктах по льготному отпуску лекарственных препаратов, получили 137 человек.
Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
Подпрограмма направлена на увеличение обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом, развитие мер социальной поддержки медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения на территории округа.
На данную подпрограмму в 2024 г. из средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрено 4 766,0 тыс. руб. 
По итогам 12 месяцев 2024 года на эти цели освоено 4 765,17 тыс. руб.
Денежные средства предусмотрены на:
- оплату проезда иногородним медицинским работникам (24 получателя); 
- выплату молодым специалистам учреждений здравоохранения (80 получатель); 
- частичную компенсацию платы за наём жилого помещения по договору найма жилого помещения медицинским работникам (14 получателей); 
- частичное возмещение расходов на содержание жилых помещений в общежитиях для работников государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих трудовую деятельность на территории Ленинского городского округа (14 получателей).

II. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Культура и туризма» на 2023-2027 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4758. 
В 2024 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 598 985,12 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский городской округ – 556 268,10 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 42 443,61 тыс. руб., за счет средств Федерального бюджета – 615,06 тыс. руб.
По итогам 2024 года израсходовано 597 450,35 тыс. руб., исполнение по программе составило 99,74 %, в том числе, за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский городской округ – 554 391,67 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 42 443,62 тыс. руб., за счет средств Федерального бюджета – 615,06 тыс. руб.
Мероприятия муниципальной программы в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически полностью. 
Основными задачами муниципальной программы являются:
- развитие культурного пространства Ленинского городского округа и сохранение традиций отечественной культуры;
- поддержка и развитие творческой деятельности на территории Ленинского городского округа;
- модернизация инфраструктуры сферы культуры Ленинского городского округа;
- поддержка кадрового потенциала сферы культуры;
Муниципальная программа Ленинского городского округа «Культура и туризм» на 2023-2027 годы включает в себя следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».  На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2024 году финансирование не предусмотрено.
Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов». На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2024 году финансирование не предусмотрено.
Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела».
На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2024 год предусмотрено всего – 69 207,63 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Московской области – 4 614,76 тыс. руб., Федерального бюджета – 615,06 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 63 977,81 тыс. руб.
По итогам за 2024 год освоено – 69 207,51 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Московской области – 4 614,75 тыс. руб., Федерального бюджета – 615,06 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 63 977,7 тыс. руб.
Исполнение по подпрограмме – 100,00 %.
Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».
На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2024 год предусмотрено всего 269 042,90 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Московской области – 21 239,48 тыс. руб., средства бюджета Ленинского городского округа – 247 803,42 тыс. руб.
По итогам 2024 года освоено 268 848,11 тыс. руб., в том числе: за счёт средств бюджета Московской области – 21 239,48 тыс. руб., за счёт средств бюджета Ленинского городского округа – 247 608,63 тыс. руб.
Исполнение по подпрограмме – 99,93 %.
Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры». На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2024 году финансирование не предусмотрено.
Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области».
На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2024 год из средств бюджета Ленинского городского округа  предусмотрено  173 442,55 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 15 916,98 тыс. руб., средства бюджета Ленинского городского округа – 157 525,57 тыс. руб.  
По итогам 2024 года освоено – 173 441,81 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Ленинского городского округа – 157 524,83 тыс. руб., за счёт средств бюджета Московской области – 15 916,98 тыс. руб.
Исполнение по подпрограмме – 99,99 %.
Подпрограмма 7. «Развитие туризма». На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2024 году финансирование не предусмотрено.
Подпрограмма 8. «Обеспечивающая программа»
На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2024 год 87 292,04 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Ленинского городского округа – 86 619,64 тыс. руб., за счёт средств бюджета Московской области – 672,40 тыс. руб. 
По итогам 2024 года освоено 85 952,93 тыс. руб.,  в том числе за счёт средств бюджета Ленинского городского округа – 85 280,53 тыс. руб., за счёт средств бюджета Московской области – 672,40 тыс. руб.
Исполнение по подпрограмме составляет 98,47 %.
Количественные результаты показателей программы достигнуты.

III. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Образование» на 2023-2027 годы
Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4751.
На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Ленинского городского округа «Образование», на 2024 год запланировано финансирование в сумме 7 381 857,56 тыс. руб., в том числе:  
- средства федерального бюджета в сумме 312 251,19 тыс. руб., из них освоено 312 251,07 тыс. руб. (100%);
- средства бюджета Московской области в сумме 5 294 745,60 тыс. руб., из них освоено 5 244 441,08 тыс. руб. (99,05%);
- средства бюджета Ленинского городского округа в сумме 1 774 860,76 тыс. руб., из них освоено 1 758 003,26 тыс. руб. (99,05%).
Всего исполнено за 2024 год – 7 314 695,41 тыс. руб., в том числе по источникам:
В муниципальную программу включены 3 подпрограммы: 
– Подпрограмма 1. «Общее образование»;
– Подпрограмма 2. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождения детей»;
– Подпрограмма 4. «Обеспечивающая программа».
Подпрограмма 1. «Общее образование»
Подпрограмма 1. «Общее образование» направлена на создание условий для эффективного функционирования системы общего образования, отвечающей требованиям инновационного развития Ленинского городского округа и потребностям населения. 
На данную подпрограмму в 2024 г. предусмотрено 7 130 911,17 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 311 287,51 тыс. руб., из средств бюджета Московской области 5 288 153,05 тыс. руб., из средств бюджета Ленинского городского округа – 1 531 470,62 тыс. руб.
Денежные средства предусмотрены на проведение ремонта и укрепление материально-технической базы, профессиональную охрану общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, оплату труда работников детских садов и школ, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, выплаты за классное руководство, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, компенсацию проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся, организацию подвоза к месту обучения, организацию питания обучающихся, организацию и проведение ГИА, создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений.
По итогам 2024 года на эти цели освоено 7 066 089,07 тыс. руб. (99,09%), в том числе из средств федерального бюджета 311 287,46 (100 %) тыс. руб., из средств бюджета Московской области 5 237 848,55 (99,05 %) тыс. руб., из средств бюджета Ленинского городского округа  –  
1 516 953,07 (99,05%) тыс. руб. 
Плановые значения целевых показателей и результатов реализации подпрограммы на 2024 года выполнены.
Подпрограмма 2. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий, способствующих развитию сферы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей в Ленинском городском округе. 
На данную подпрограмму в 2024 г. предусмотрено 172 900,33 тыс. руб., в том числе из Федерального бюджета – 963,69 тыс. руб., средств бюджета Московской области – 6 019,23 тыс. руб., из средств бюджета Ленинского городского округа – 165 917,41 тыс. руб.
Исполнение по данной подпрограмме по итогам 2024 года составило 172 615,77 тыс. руб. (99,84 %), в том числе: из средств Федерального бюджета – 963,61 тыс. руб.(99,99%); из средств бюджета Московской области – 6 019,2 тыс. руб. (100%); из средств бюджета Ленинского городского округа – 165 632,96 тыс. руб. (99,83%). 
Плановые значения целевых показателей и результатов реализации подпрограммы на 2024 года выполнены.
Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма»
«Обеспечивающая подпрограмма» направлена на реализацию основного мероприятия «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».
На реализацию мероприятий указанной подпрограммы в 2024 году предусмотрено 78 046,06 тыс. руб., из них средства бюджета Ленинского городского округа – 77 472,73 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 573,33 тыс. руб.
По итогам 2024 года освоено 75 990,56 тыс. руб. (97,37%), в том числе: средства бюджета Московской области – 573,33 тыс. руб., средства бюджета Ленинского городского округа – 75 417,23 тыс. руб. (97,35%).
В рамках подпрограммы финансируется деятельность:
– МКУ «Учебно-методический образовательный центр»; 
– Управления образования администрации Ленинского городского округа.

IV. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4739.
На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы», на 2024 год предусмотрено 90 302,94 тыс. руб., из них из бюджета Московской области – 26 544,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 63 758,94 тыс. руб. 
По итогам 2024 года освоено 88 013,90 тыс. руб. (97,47%)., в том числе: из средств бюджета Московской области – 24 564,98 тыс. руб.(92,54%); из средств бюджета Ленинского городского округа – 63 448,91 тыс. руб. (99,51%).
В муниципальную программу включены 6 подпрограммы: «Социальная поддержка граждан», «Развитие системы отдыха и оздоровления детей», «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда», «Обеспечивающая подпрограмма», «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» и «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг».
Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан»
На данную подпрограмму в 2024 г. запланированы средства из бюджета Ленинского городского округа – 39 591,84 тыс. руб. 
Фактически финансирование мероприятий по данной подпрограмме в 2024 г. из бюджета Ленинского городского округа составило 39 281,81 тыс. руб. (99,21%).
В 2024 году были проведены мероприятия, посвященные памятным датам; оказана материальная помощь гражданам и несовершеннолетним гражданам Ленинского городского округа, находящимся в трудной жизненной ситуации; доплаты к пенсии не работающих пенсионеров, бывших работников организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
В отчетный период оказана адресная поддержка отдельным категориям граждан, зарегистрированным в Ленинском городском округе на сумму 17638,4 тыс. руб.
Количественные результаты по показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

Подпрограмма 2. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

На данную подпрограмму в 2024 г. запланировано средства в сумме 33 299,10 тыс. руб., в том числе: средства из бюджета Московской области в сумме 10 632,0 тыс. руб., средства из бюджета Ленинского городского округа – 22 667,10 тыс. руб. 
По итогам 2024 года исполнение финансирования по данной подпрограмме составило 22 667,10 тыс. руб. (100%), в том числе: из бюджета Московской области – 10 632,0 тыс. руб. (100%); из бюджета Ленинского городского округа – 22 667,10 тыс. руб.(100%).
Количественные результаты по показателям подпрограммы  выполнены.
Подпрограмма 4. «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда».
Подпрограмма не финансируется.
В подпрограмму 4. «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» муниципальной программы «Социальной защиты населения» включен отраслевой показатель: 
- «Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности)», чел.
В отчете Мониторинг 3. «Сведения о несчастных случаях на производстве с тяжелыми последствиями, в расследовании которых принимали участие представители администрации муниципального образования» за четыре квартала 2024 года на территории Ленинского городского округа перечислены несчастные случаи.
Принимая во внимание тот факт, что отраслевой показатель учитывает пострадавших по кругу организаций муниципальной собственности, а пострадавших со смертельным исходом за весь период 2024 года нет, количественное значение показателя по охране труда подпрограммы равно 0, следовательно, соответствует планируемому значению.
Подпрограмма не финансируется.
Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».
На данную подпрограмму в 2024 г. запланированы средства из бюджета Московской области в сумме 15 912,0 тыс. руб.
Данные средства предусмотрены на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальным образованиям Московской области. 
По итогам 2024 года на выполнение мероприятий по данной подпрограмме из бюджета Московской области израсходованы средства на сумму 13 932,98 тыс. руб.
Подпрограмма 6. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».
На данную подпрограмму в 2024 г. запланировано из бюджета Ленинского городского округа – 1 500,0 тыс. руб.
В 2024 году запланировано проведение мероприятий на финансовую и имущественную поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского городского округа. Общая площадь занимаемых социально ориентированными некоммерческими организациями помещений составляет более 765,67 кв. м. Помещения на льготных условиях или в безвозмездное пользование предоставлены 12 организациям.
Финансовая поддержка предусмотрена СОНКО в сфере социальной защиты населения из средств бюджета Ленинского городского округа Московской области. 
Финансовая поддержка оказывается путем предоставления субсидии на частичное и (или) полное финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией программ  этих организаций в 2024 году, в том числе:
– расходы на общехозяйственные нужды, включая аренду и содержание помещений, организацию рабочих мест, приобретение и создание программных продуктов, приобретение материальных запасов, основных средств и оплата услуг связи;
– расходы на мероприятия, связанные с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов в соответствии с уставными целями;
– расходы на оплату труда, начисления на оплату труда сотрудникам организации, непосредственно участвующим в реализации программы мероприятий Получателя субсидии.
За 2024 год перечислено субсидий СОНКО на сумму 1 500,0 тыс. руб. 
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в социальной сфере, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в социальной сфере за 2024 г. составила 0,8 %. 
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения за 2024 г. составила 2,4 %. 
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования за 2024 г. составила 1,2 %.
Подпрограмма 7. «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг»
Подпрограмма не финансировалась.
Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

V. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Спорт»
на 2023-2027 годы
Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4765.
В 2024 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 372 055,41 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинского городского округа – 370 315,41 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 1 740,0 тыс. руб. 
Фактическое исполнение за 2024 год составило 366 605,71 тыс. руб., из них, за счет средств бюджета Ленинского городского округа – 364 865,71 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 1 740,0 тыс. руб. 
Муниципальной программы Ленинского городского округа «Спорт» включает в себя 3 подпрограммы:
- Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта»; 
- Подпрограмма 2. «Подготовка спортивного резерва»;
- Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма».
Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически полностью.
I. Общая характеристика
В настоящее время в сфере физической культуры и спорта работает 4   муниципальных учреждения ведомственной подчиненности Управления по делам молодежи, культуре и спорту, 2 муниципальных учреждения комплексной направленности, 1 учреждение ведомства Управления образования и 19 федераций по видам спорта, кроме того, ведется физкультурно-спортивная работа в образовательных учреждениях, на предприятиях и частных спортивных организациях, в том числе:
- МБУ «Центр физической культуры и спорта «Лидер»;
- МБУ дополнительного образования спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп»;
- МБУ «Дворец спорта Видное»;
- МАУ ДО Центр «Дельфин» (ведомство Управления образования);
- МБУ «Центр развития молодёжи «Юность» (г/п. Горки Ленинские) - многофункциональное учреждение;
- МБУ «Спортивный клуб «Металлург».
По данным статистического отчёта на 01 января 2025 года систематически физической культурой и спортом занимаются около 195 000 человек, что составляет более 59,59 %. от численности населения округа в возрасте 3-79 лет.

II. Деятельность за 2024 год
Практически все мероприятия выполнены в полном объеме. 
За 2024 год проведено 1079 спортивных мероприятий, из них 66 матчей и игр Чемпионатов России по баскетболу, мотоболу и футболу, 89 мероприятий первенств Московской области, 130 мероприятия округа, на территориях прошло 486 мероприятий местного масштаба, 193 мероприятий по выполнению ВФСК ГТО, 115 частное мероприятие, всего в мероприятиях приняло участие около 54 000 спортсменов и зрителей. 
В 2024 году на базе МБУ «Дворец спорта Видное» продолжил свою работу отдел, который осуществляет функции Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. 4383 человека попробовали свои силы в выполнении нормы ВФСК ГТО.
Для развития работы с людьми с ограниченными возможностями на территории Ленинского городского округа на базе МБУ «Дворец спорта Видное» работает отдел по работе с инвалидами. В 2024 году по программе Лига мечты занимаются 66 человек, в том числе: 
Количество занимающихся в «Командных игра» составляет 57 человек.
Индивидуально по программе «лыжи мечты» занимаются 9 человек.

Основные достижения спортсменов Ленинского городского округа во Всероссийских соревнованиях за 2024 год: 
Рождественский Кубок по плаванию, г. Санкт Петербург, 06-07.01.2024г.:- Соколов Иван – 1 место (50м баттерфляй), 1 место (100м баттерфляй), 2 место (100м комплекс), 2 место (50м н/спине);
Кубок России по тяжелой атлетике, г. Тула, 27.01.2024 г.: Фурдик Ирина – 3 м.;
Всероссийские соревнования «Вершина» по рукопашному бою, г. Курск, 25-29.01.2024 г.:Щербаков Максим – 1 м., Щербаков Егор – 3 м.;
Московские областные соревнования по плаванию «Область», 1 этап, г. Раменское, 11.02.2024г.:Таранникова Виктория – 1 место (50м брасс), 1 место (100м брасс), 1 место (200м комплекс); Санин Александр – 1 место (800м в/стиль), 1 место (100м в/стиль),     2 место (50м в/стиль); Николаев Арсений – 1 место (800м в/стиль), 2 место (50м в/стиль); Конев Константин – 1 место (800м в/стиль), 3 место (200м комплекс); Калашник Анна – 1 место (50м в/стиль), 3 место (100м в/стиль); Бояхчян Михаил – 1 место (100м в/стиль), 3 место (200м комплекс); Шулаков Алексей – 2 место (50м в/стиль); Касторный Роман – 1 место (200м брасс), 3 место (50м брасс), 3 место (100м брасс); Потылов Евгений – 3 место (50м н/спине); Вагизова Алиса – 3 место (50м в/стиль); Мазур Виктория – 3 место (200м комплекс); Кузнецов Михаил – 3 место (200м комплекс); Кунгурцева Александра – 3 место (200м комплекс); Липилин Лев – 3 место (200м брасс);
Чемпионат и Первенство ЦФО России по киокусинкай, г. Иваново, 03-05.02.24 г.: Листопад Петр – 1 м., Шомирзоев Адхам – 1 м., Иванов Григорий – 1 м., Мазабов Амид – 2 м., Джалилов Ахмед, Морозевич Денис – 2 м.;
Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Памяти ЗТР М. С. Окунева», г. Чехов, 07.02.24 г.: Пилипенко Георгий – 2 м., Юганов Владислав – 3 м.;
Всероссийские соревнования по карате «Олимпийские Надежды», г. Уфа, 16-19.02.24 г.: Ким Валентин – 1 м.;
Международные соревнования «Russian Open Cup» по киокусинкай, г. Москва, 20-26.02.24 г.: Шомирзоев Адхам – 3 м.;
24-й Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Памяти ЗТ РСФСР Шесталюка Б.А.», Сургутский район, с.п. Солнечный, 29.02.24 г.: Опекунова Юлиана – 1 м., Сидельникова Ксения – 2 м., Лысова Елена – 3 м., Пчеленок Юлия – 3 м., Никитенко Алексей – 2 м., Кулаков Артем – 3 м.;
Первенство Московской области по плаванию, юниоры 16-18 лет, г. Раменское, 04-07.03.2024г.: Санин Александр – 1 место (100м в/стиль), 1 место (200м в/стиль), 2 место (400м в/стиль) 
Кубок России по киокусинкай, г. Новосибирск, 09-10.03.2024 г.: Листопад Петр – 3 м., Сидоров Павел – 5 м.;
Всероссийские соревнования по карате «Кубок Памяти» 15-17.03.24 г., г. Пенза: Шаркаева Екатерина – 3 м.;
Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по плаванию, 	г. Обнинск ,19-22.03.2024г.: Рылов Евгений – 1 место (100м н/спине), 1 место (200м н/спине), 2 место (50м в/стиль), 3 место (100м в/стиль); Гирев Иван – 1 место (200м в/стиль), 2 место (100м в/стиль), 2 место (эстафета 4х100м в/стиль); Таранникова Виктория – 2 место (50м брасс), 2 место (100м брасс), 2 место (200м брасс), 2 место (200м комплекс);
Всероссийские соревнования по рукопашному бою, г. Челябинск, 22-24.03.2024 г.: Лишик Виктор – 1 м.;
Первенство России по киокусинкай, г. Москва, 29-31.03.2024 г.: Джалилов Ахмед – 3 м.;
Всероссийские соревнования «Памяти Героев Туляков» по рукопашному бою, г. Тула, 28-31.03.2024 г.: Судомоев Роман – 2 м., Захаров Илья – 3 м.;
Первенство Московской области по плаванию (юноши и девушки), отбор на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин», г. Руза, 31.03 – 03.04.2024г.: Таранникова Виктория – 1 место (200м комплекс), 1 место (400м комплекс), 1 место (50м брасс), 1 место (100м брасс), 1 место (200м брасс), 4 место (100м в/стиль);
Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа России по виду спорта «кикбоксинг», МО г. Одинцово, 01-04.
04.2024г.: Каримов Закир – 3 место; Гулиев Амин – 3 место; Мутазаев Даниял – 3 место; Оганян Георгий – 3 место;
XXXII Открытый чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс», г. Обнинск, 04-07.04.2024г.: Соколов Иван – 1 место (200м баттерфляй), 1 место (4х50с в/стиль), 2 место (50м баттерфляй), 2 место (4х50м комплекс), 3 место (4х50м в/стиль, смешанный);
Чемпионат России по плаванию, г. Казань, 14-19.04.2024г.: Рылов Евгений – 3 место (200м н/спине);
Первенство России по плаванию среди юношей и девушек, г. Краснодар, 22-26.04.2024г.: Таранникова Виктория – 2 место (50м брасс), 2 место (100м брасс), 2 место (200м брасс);
Всероссийские соревнования по карате «Кубок Подмосковья», 26-28.04.24 г., г. Видное: Копылова Екатерина – 2 м., Хацько Роман – 2 м.;
Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Победа», г. Кострома, 25-28.04.2024 г.:Мурзин Тимофей – 1 м., Захаров Илья – 3 м., Щербаков Максим – 3 м.;
Чемпионат и Первенство ЦФО России по тяжелой атлетике, г. Ярославль, 29-30.04.24 г.: Никитенко Алексей – 3 м., Фурдик Ирина – 2 м.;
Московские областные соревнования по плаванию «Кубок Евгения Рылова», МАУ ДО центр «Дельфин» пос. Развилка, 12.05.2024г.: Касторный Роман – 3 место (100м комплекс), 1 место (100м брасс), 2 место (эстафета 4х50м комплекс); Кузнецов Михаил – 2 место (100м в/стиль), 2 место (эстафета 4х50м комплекс); Щербаков Иван – 2 место (100м брасс); Бояхчан Михаил – 2 место (100м комплекс), 1 место (100м в/стиль), 2 место (эстафета 4х50м комплекс); Калашник Дмитрий – 2 место (эстафета 4х50м комплекс); Дзык Андрей - 3 место (100м в/стиль); Таранникова Виктория- 1 место (100м комплекс),                                          1 место (100м брасс), 1 место (эстафета 4х50м комплекс); Кунгурцева Александра – 3 место (100м комплекс), 3 место (100м в/стиль), 1 мест (эстафета 4х50м комплекс); Демидова Арина – 1 место (100м комплекс), 3 место (100м в/стиль), 1 место (эстафета 4х50м в/комплекс);
Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Победа», 12.05.24 г., г. Москва: Никитенко Алексей – 1 м.;
Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Героя Советского Союза Г.К. Жукова», 15-19.05.24 г., г. Обнинск: Юганов Владислав – 1 м., Авилова Диана – 2 м., Астафьев Глеб – 2 м., Надеждин Тихон – 3 м., Пилипенко Гоша – 3 м.;
Международные соревнования по киокусинкай «Moscow Cup», г. Москва, 15-19.05.24 г.: Шомирзоев Адхам – 3 м., Носуля Алексей – 3 м.;
Всероссийские соревнования по карате «Кубок Балтики», 17-20.05.24 г., г. Калининград: Мерцалова Дарья – 1 м., Колесник Анастасия – 1 м ., Хацько Роман – 2 м., Колесник Владислав – 3 м., Шаркаева Екатерина – 3 м., Акимов Максим – 3 м., Мерцалова Дарья – 3 м.;
Межрегиональные соревнования по карате «Кубок Балтики», 17-20.05.24 г., г. Калининград:	Еникеев Тимур – 3 м.;
Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Янтарная штанга», 22-26.05.24 г., г. Калининград: Никитенко Алексей – 1 м., Кулаков Артем – 1 м., Пчеленок Юлия – 2 м.;
Чемпионат Московской области по плаванию, мужчины и женщины, г. Раменское, 20-23.05.2024г.: Таранникова Виктория – 2 место (200м баттерфляй), 1 место (400м комплекс), 1 место (200м брасс), 1 место (100м брасс), 1 место (200м комплекс); Санин Александр – 1 место (200м в/стиль), 3 место (400м в/стиль), 2 место (100м в/стиль);      
Первенство Московской области по баскетболу, сезон 2023-2024, команда Спарта енд К юноши 2006 г.р. (тренер – Козлов Т.М.) заняла 2 место;
В Кубке России по мотоболу 2024 года команда «Металлург» заняла 1 место;
В Чемпионате России по мотоболу 2024 года команда «Металлург» заняла 1 место;
Чемпионат Московской области по плаванию в открытом бассейне «Брызги», 22.06.2024г., Солнечногорский р-н: Бояхчян Михаил – 1 место – 100м н/спине, Барцев Федор – 1 место – 100м н/спине, Лебедь Александра – 1 место 100м н/спине, Касторный Роман – 2 место – 100м брасс, Ищенко Александр – 2 место – 100м брасс, Калашник Анна – 2 место – 100м в/стиль, Шаховской Денис – 2 место – 100м в/стиль, Мусин Амир – 3 место – 100м брасс, Остроухова Маргарита – 3 место – 100м баттерфляй; Чистов Никита – 2 место – 100м баттерфляй, Пеньков Федор – 2 место – 100м баттерфляй, Шафиков Амир – 3 место – 100м брасс, Тангизова Мария – 3 место – 100м н/спине, Калашник Дмитрий – 2 место 100м баттерфляй, Сербин Даниил – 3 место – 100м н/спине, 1 место – эстафета 4х200м в/стиль (Малхасян Н, Пеньков Ф., Чистов Н., Касторный Р.), 3 место – эстафета 4х100м комбинированная (Бояхчян М., Касторный Р., Булгакова М., Калашник А.);
Первенство России среди юниоров и юниорок по плаванию 08-12.07.2024г., г.Обнинск: Санин Александр – 1 место - эстафета 4х200м в/стиль;
Кубок России по плаванию (финал) 23-28.07.2024г., г. Екатеринбург: Рылов Евгений – 1 место – 200м н/спине Таранникова Виктория – 2 место – 200м брасс; 
Кубок Балтийского моря по плаванию 01-02.08.2024г., г. Калининград: Рылов Евгений – 1 место – 200м н/спине, 3 место – 100м н/спине;
XII летняя Спартакиада учащихся России (финал) / всероссийский	19-21.08.2024г., г. Пенза: Таранникова Виктория – 1 место – 200м брасс, 2 место – 100м брасс, 2 место – 50м брасс, 2 место – эстафета 4х100м комбинированная;
Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу», г. Москва, 01-05.08.24 г.: Корытько Ева – 2 м., Пилипенко Гоша – 3 м., Лысова Елена – 3 м., Козлов Артем – 2 м.;
Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Золотые Купола», г. Владимир, 05-09.09.24 г.: Фурдик Ирина – 1 м., Пчеленок Юлия – 1 м., Опекунова Юлиана – 1 м., Лысова Елена – 2 м., Мурашова Арина – 2 м., Сидельникова Ксения – 3 м., Рязанова Маргарита – 3 м., Никитенко Алексей – 3 м;
Всероссийские соревнования по рукопашному бою, г. Рязань, 12-15.09.2024 г.: Щербаков Максим – 2 м.;
Московские областные соревнования по плаванию RUZA-CUP «Рузский спринт», 4 этап, 15.09.2024г. г. Руза: Якимовец Инесса – 2 место – 50м н/спине;
Всероссийские соревнования по рукопашному бою, г. Солнечногорск, 19-22.09.2024 г.: Каранкевич Роман – 2 м., Хныкин Максим – 3 м., Зацаринин Никита – 3 м.;
Чемпионат России по каратэ, г. Москва, 22-26.09.2024 г.: Ким Валентин – 2 м.;
Московские областные соревнования по плаванию «Область», IV этап, 22.09.2024г., г. Воскресенск: Абрамова Есения – 1 место (200м комплекс), 1 место (50м брасс), 2 место (50м баттерфляй); Бондарь Вита – 1 место (50м баттерфляй), 2 место (200м комплекс), 3 место (100м в/стиль); Калашник Анна – 1 место (200м комплекс), 1 место (50м н/спине), 1 место (100м в/стиль); Мазур Виктория – 2 место (200м комплекс); Демидова Арина – 1 место (50м в/стиль), 2 место (50м баттерфляй), 3 место (100м в/стиль); Акимов Денис – 1 место (100м брасс), Соколов Иван – 2 место (50м баттерфляй); Елисеев Степан – 2 место (200м брасс); Шулаков Алексей – 2 место (50м в/стиль), 3 место (100м в/стиль); Кузнецов Михаил – 2 место (200м комплекс); Бондаренко Андрей – 2 место (200м брасс), 2 место (50м брасс), 3 место (100м брасс); Ищенко Александр – 2 место (50м баттерфляй), 3 место (200м комплекс),3 место (50м в/стиль); Бояхчян Михаил – 1 место (100м в/стиль), 3 место (200м комплекс), 3 место (50м баттерфляй); Пеньков Федор – 3 место (200м комплекс); Шафиков Амир – 3 место (200м брасс); Семин Кирилл – 3 место (200м брасс); Касторный Роман – 3 место (200м брасс), 3 место (100м брасс); Шкиль Максим – 3 место (50м в/стиль);Егорушкин Никита – 3 место (100м в/стиль);
Чемпионат России по киокусинкай, г. Москва, 04-06.10.2024 г.: Листопад Петр – 3 м.; 
Московские областные соревнования по плаванию «Область» - V этап / региональный, 13.10.2024г., г. Мытищи: Якимовец Агата – 2 место (50м брасс), Мерзлякова Алина – 1 место (50м брасс), Соколов Иван – 1 место (50м баттерфляй), 1 место (100м баттерфляй);
Первенство Московской области по фехтованию, 14-15.10.2024 г., г. Химки: Клюев Глеб – 3 м.;
Первенство Московской области по рукопашному бою, 18.10.2024 г., г. Одинцово: Судомоев Роман – 1 м., Лишик Виктор – 2 м., Гайрбеков Хамзат – 2 м., Ковтюк Никита – 2 м., Хныкин Максим – 2 м., Каранкевич Роман – 2 м., Захаров Илья – 1 м., Михралиев Ролан – 3 м., Зацаринин Никита – 1 м., Нижний Макар – 3 м., Михеев Кирилл – 2 м., Москвин Иван – 1 м., Жуков Иван – 2 м., Бояджян Левон – 3 м.;
Всероссийские соревнования по киокусинкай, «Медный Всадник», г. Санкт-Петербург, 25-28.10.2024 г.: Шомирзоев Адхам – 3 м.; Мародалиев Мустафо – 2 м.; Эйр Михаил – 3 м.; 
Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по плаванию / всероссийский, 25-28.10.2024г., г. Руза: Рылов Евгений – 1 место (100м н/спине), Гирев Иван – 2 место (200м в/стиль), Таранникова Виктория – 1 место (100м брасс), 2 место (50м брасс), 2 место (200м брасс), 3 место (100м комплекс), 3 место (200м комплекс),3 место (4х50м комбинированная эст.), Санин Александр – 3 место (200м в/стиль);
Всероссийские соревнования по карате «Кубок Милютина», г. Череповец, 14-17.11.2024 г.: Шаркаева Екатерина – 1 м., Хацько Роман – 3 м., Гордиенко Ярослав – 3 м., Акимов Максим – 3 м.;
Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Серебряный Гриф», г. Тула, 13-17.11.2024 г.:	Пчеленок Елена – 1 м., Пилипенко Георгий – 2 м., Голумшоева Альбина – 2 м.; 
XXIV традиционный региональный турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка» / региональный, 15-17.11,2024г., г. Балашиха: Оганян Георгий – 1 место (фулл-контакт), Тажимурзаев Роуф – 3 место (фулл-контакт), Исаев Тимурбек – 3 место (лайт-контакт), Сафаров Ахиаджон – 2 место (фулл-контакт), Разживин Иван – 2 место (лоу-кик), Гараев Гасан – 3 место (фулл-контакт), Гараев Гусейн – 3 место (фулл-контакт);
Отборочные соревнования на Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России» / региональный, 17-19.11.2024г., г. Руза: Бояхчян Михаил – 2 место (100м комплекс);
Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Лига Победителей», г. Калининград, 21-25.11.2024 г.:Москвин Иван – 2 м.; 
Всероссийские соревнования по рукопашному бою, г. Калининград, 21-24.11.2024 г.: Хныкин Максим – 2 м., Судомоев Роман – 2 м.; 
Первенство ЦФО России по фехтованию, 22-24.11.2024 г., г. Ковров:Добролюбова Арина – 2 м., Клюев Глеб – 3 м.;
Первенство ЦФО России по рукопашному бою, г. Липецк, 12-16.12.2024 г.:Михралиев Ролан – 3 м., Щербаков Максим – 2 м., Хныкин Максим – 3 м.;
Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Железная Лига Гераклиона», г. Москва, 09-16.12.2024 г.: Пилипенко Георгий – 1 м., Голумшоева Альбина – 1 м., Астафьев Глеб – 3 м.;
Чемпионат России по киокусинкай, г. Екатеринбург, 12-16.12.2024 г.: Михалев Евгений – 1 м.;
Всероссийские соревнования по карате «Кубок Г.И. Бояринова», г. Смоленск, 14-15.12.2024 г.:	Шаркаева Екатерина – 2 м., Хацько Роман – 2 м., Колесник Анастасия – 2 м., Мерцалова Дарья – 3 м., Аниуина Альбина – 3 м.;
Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России», 29.11 – 03.12.2024г., г. Саранск: Таранникова Виктория – 1 место (200м комплекс), 1 место (эстафета 4х50м комп.плавание), 2 место (100м комплекс), 2 место (эстафета 4х50м в/стиль), 3 место (100м брасс), 3 место (50м брасс);
Чемпионат Московской области по плаванию / региональный, 22-25.12.2024г., г. Руза: Соколов Иван – 1 место (100м баттерфляй), 1 место (50м н/спине), 2 место (200м баттерфляй), 2 место (50м баттерфляй), 3 место (комплекс), Санин Александр – 1 место (200м в/стиль), 2 место (400м в/стиль), 2 место (100м в/стиль), Таранникова Виктория – 1 место (50м н/спине), 2 место (100м баттерфляй), 3 место (50м баттерфляй),  3 место (100м н/спине), 3 место - Эстафета 4х100м комбинированная (Кузнецов М., Таранникова В., Соколов И., Калашник А.).
III. По итогам Задач на 2024 год реализовано.
1. Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий в округе и участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня проводится в соответствии с планом на 2024 год.
3. В 2024 года проводилась работа в части показателя 8.3. «Эффективное управление сферой физической культуры и спорта» Рейтинга муниципальных образований Московской области 2024 года. По итогам учреждениями физической культуры достигнут результат 10 баллов и 1 место.
4. Реализуется спортивная и спортивно-массовая работа среди различных групп населения, в том числе программы «Активное долголетие», работа с инвалидами и прием нормативов ВФСК «ГТО».
5. В соответствии с муниципальными заданиями осуществляют свою деятельность муниципальные учреждения физической культуры и спорта.
6. Обеспечено оптимальное функционирование и загруженность объектов спорта
IV. Достижение приоритетных показателей деятельности.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сфере физической культуры и спорта определены следующие приоритетные показатели I группы:
	Наименование показателя
	Плановое значение показателя к окончанию 
2024 года
	Достигнутое значение показателя к окончанию 
2024 года

	2024 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет
	59,59
	59,59


Достижение показателей деятельности, установленных Муниципальной программой Ленинского городского округа «Спорт».
	Количественные результаты:  
	
п/п
	Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)

	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение показателя 
на начало реализации 
программы
	Плановое значение показателя к окончанию 
2024 года
	Достигнутое значение показателя к окончанию 
2024 года 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



	Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом

	1.
	Целевой показатель 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке        эффективности       деятельности     высших              должностных    лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»
	%
	43,6
	57
	57

	2.
	Целевой показатель 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	Региональный проект «Спорт –норма жизни»
	процент
	31,5
	31,67
	31,7

	3.
	Целевой показатель 3.
Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)
	отраслевой показатель
	процент
	31,2
	31,4
	31,4

	4.
	Целевой показатель 4.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области
	отраслевой показатель
	процент
	15,5
	17
	17

	5.
	Целевой показатель 5. Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)
	Отраслевой показатель
	процент
	100
	100
	100

	Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений

	1.
	Целевой показатель 2. 
Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта
	Отраслевой показатель
	процент
	100
	100
	100



По статистическим данным на 01 января 2024 года на территории Ленинского городского округа функционирует 488 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 11 176 чел., в т.ч.: стадион - 1 шт., плоскостные спортивные сооружения - 277 шт., спортивные залы - 56 шт., крытые ледовые арены с искусственным льдом - 2 шт., манежи - 3 шт., бассейны - 10 шт., сооружения для стрелковых видов спорта - 2 шт., другие спортивные сооружения - 137 шт.
Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями прогнозируется:
- за счет капитального ремонта;
- реконструкции имеющихся объектов спортивной инфраструктуры,
- строительства новых объектов спорта.

VI. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027 годы
Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4764.
На финансирование мероприятий программы в 2024 году запланировано 10 625,72 тыс., в том числе:
- из бюджета Московской области – 9 726,0 тыс. руб.,
- из бюджета Ленинского городского округа – 899,72 тыс. руб.
Израсходовано – 5 873,9 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Московской области – 4 974,18 тыс. руб.,
- из бюджета Ленинского городского округа – 899,72 тыс. руб.
Программа включает в себя 4 подпрограммы:
- Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»;
- Подпрограмма 2. «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»;
- Подпрограмма 3. «Комплексное развитие сельских территорий»;
- Подпрограмма 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы».
Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» - не финансируется.
Подпрограмма 2. «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации».
На финансирование подпрограммы запланировано 899,72 тыс. руб. из бюджета Ленинского городского округа, израсходовано – 899,72 тыс. руб.
Подпрограмма 3. «Комплексное развитие сельских территорий» - не финансируется.
Подпрограмма 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы».
В расчет количественных и качественных показателей эффективности реализации программы включены предприятия АПК:
-АО «Совхоз имени Ленина»;
-КФХ Дементьев Д.В.;
- личные хозяйства населения округа;
- пищевые предприятия округа.
АО «Совхоз имени Ленина» в настоящее время ведет деятельность в следующих направлениях: садоводство, овощеводство, животноводство и агротуризм, а также известно как крупнейший производитель садовой земляники в стране.
В предыдущие годы предприятием был реализован крупный инвестиционный проект по строительству роботизированной фермы на 480 голов. На предприятии проведена работа по повышению продуктивности животных, за последние годы надой на одну фуражную корову составляет более 10000 кг. Учитывая вышеизложенное, данное предприятие не может реализовать новые    инвестиционные проекты по реконструкции (строительству) животноводческих ферм и вводу новых скотомест. 
КФХ Дементьев – хозяйство, зарегистрированное на территории района в 2018 году. Свою деятельность ведет в направлениях растениеводства и животноводства, в настоящее время имеет 13 голов коров молочного направления, около 30 голов мелкого рогатого скота (овцы и козы), более 100 голов различных видов домашней птицы. Ввод дополнительных скотомест в количестве 5 голов был осуществлен хозяйством в предыдущие годы. 
Показатель «Объем инвестиций» по итогам четырех кварталов текущего года имеет значение – 182 млн. рублей (18,2 % от планового). В расчет объема инвестиций в основной капитал пищевых предприятий включены предприятия АО «Совхоз имени Ленина» и ООО «Мегапак». Ввиду того, что предприятия АПК Ленинского городского (в том числе пищевые перерабатывающие) представлены, в основном, малыми предприятиями, достигнуть планового значения показателя, установленного Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в размере 1000 млн. рублей, не представляется возможным.
Показатель «Производство молока» достигнут и составляет 6,2 тыс. тонн (100 %). 
По результатам борьбы с борщевиком Сосновского на территории Ленинского городского округа в текущем году большие площади произрастания борщевика Сосновского обработаны вблизи д. Вырубово, п. Битца, д. Жабкино, д. Дрожжино, в пойме р. Битца.	 
На территории Ленинского городского округа на землях неразграниченной государственной и муниципальной собственности борьба с вредоносным растением в текущем году осуществлялась специализированной подрядной  организацией в рамках муниципального контракта. Показатель «Ликвидация борщевика Сосновского» по итогам 2024 года достигнут на 95,4 % -  общая площадь обработанных площадей составляет 67,29 га при плане 70,53 га. Площадь обработанных земель соответствует фактическому выявлению локаций борщевика Сосновского, часть земель исключена из плана обработки ввиду перехода их в частную собственность.
Количество отловленных животных без владельцев при плане 216 голов составило 106 голов (45 % от планового значения), что соответствует их фактическому выявлению на   территории Ленинского городского округа.

VII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы
Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4762. 
На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2024 год предусмотрено бюджетных средств – 2 957,87 тыс. руб., в т. ч. средства бюджета Московской области – 2 053,93 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 903,94 тыс. руб.
По итогам за 2024 год освоено – 2 827,79 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 2 040,97 тыс. руб., средства бюджета Ленинского городского округа – 786,82 тыс. руб., исполнение по программе – 95,6 %.
Работа в сфере охраны окружающей среды в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2023 – 2027 годы, которая включает в себя 4 подпрограммы:
- Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»;
- Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»;
- Подпрограмма 4. «Развитие лесного хозяйства»;
- Подпрограмма 5. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде».
Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»
На реализацию мероприятий подпрограммы на 2024 год из средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрено   789,2 тыс. руб. 
По итогам за 2024 год освоено – 786,82 тыс. руб. 
Исполнение по подпрограмме – 99,7 %.
В рамках основного мероприятия 01. «Проведение обследований состояния окружающей среды» мероприятия 01.02 «Осуществление экологического мониторинга (озеленение)» проведена акция по посадке зеленых насаждений «День в лесу», в рамках которой высажено 125 шт. саженцев зеленых насаждений: 35 саженцев деревьев породы липа и 90 саженцев кустарника породы кизильник. Высадка саженцев зеленых насаждений производилась на территории образовательного центра «Успех» в р.п. Дрожжино.
В рамках основного мероприятия 03. «Вовлечение населения в экологические мероприятия» мероприятия 03.01 «Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности» на базе общеобразовательных учреждений и учреждений культуры проведено свыше 90 мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения, в том числе: уроки экологической культуры, акция «Дадим бумаге вторую жизнь», акция «Покорми птиц», акция «Чистый берег», фотоконкурсы, выставки, различные викторины, экскурсии и пр.
Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»
На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2024 год предусмотрено 1 790,00 тыс. руб. из средств бюджета Московской области. 
По итогам 2024 года освоено 1789,00 тыс. руб. 
Исполнение по подпрограмме – 99,94 %.
В рамках основного мероприятия 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» мероприятия 01.05. «Обследование и содержание гидротехнических сооружений» выполнено инструментальное обследование 18 гидротехнических сооружений, находящихся в оперативном управлении МБУ «ДорСервис».
Подпрограмма 4. «Развитие лесного хозяйства»
На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2024 год предусмотрено 378,67 тыс. руб., в том числе из средств бюджета Московской области – 263,93 тыс. руб., из средств бюджета Ленинского городского округа – 114,74 тыс. руб.
По итогам 2024 г. освоено 251,97 тыс. руб., в том числе из средства бюджета Московской области – 251,97 тыс. руб., из средств бюджета Ленинского городского округа – 0,0 тыс. руб.
Исполнение по подпрограмме – 66,54 %.
В рамках основного мероприятия 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» мероприятия 01.06 «Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» вывезено 111,07 м3 отходов с 9 лесных участков в границах земель лесного фонда.
Подпрограмма 5. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» - не финансируется.
В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы за 2024 год все количественные результаты показателей программы достигнуты.

VIII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
на 2023-2027 годы
Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4753.
В соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023 – 2027 гг. на реализацию мероприятий в 2024 году предусмотрено 192 836,17 тыс. руб., в т.ч. из средств бюджета Московской области – 3 087,00 тыс. руб., из средств бюджета Ленинского городского округа – 189 749,17 тыс. руб. 
На выполнение мероприятий программы в 2024 г. израсходовано 183 986,02 тыс. руб., в т. ч. из средств бюджета Московской области – 3 086,15 тыс. руб., из средств бюджета Ленинского городского округа – 180 899,87 тыс. руб. Исполнение по программе составило 95,41%. Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:  
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено – 147 463,50 тыс. руб., в том числе из бюджета Московской области 3 087,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа 144 376,50 тыс. руб. Исполнено – 143 628,60 тыс. руб., в том числе из бюджета Московской области – 3 086,15 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 140 542,45 тыс. руб. Исполнение составило 97,4%. 
Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». На финансирование мероприятий подпрограммы из средств Ленинского городского округа предусмотрено – 3 046,20 тыс. руб., исполнено – 2 566,81 тыс. руб. исполнение по подпрограмме 84,26%.
Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области». На финансирование мероприятий подпрограммы из средств Ленинского городского округа предусмотрено – 1 775,51 тыс. руб., исполнено – 1 707, 72 тыс. руб. Исполнение 96,18%.
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области». На финансирование мероприятий подпрограммы из средств Ленинского городского округа предусмотрено – 5 997,20 тыс. руб., исполнено – 1 626,83 тыс. руб. Исполнение составило 27,13%.
Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области». На финансирование мероприятий подпрограммы из средств Ленинского городского округа предусмотрено – 129,76 тыс. руб., исполнено – 129,76 тыс. руб. Исполнение составило 100%.
Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма». На финансирование мероприятий подпрограммы из средств Ленинского городского округа  предусмотрено – 34 424,00 тыс. руб., исполнено – 34 326,30 тыс. руб. Исполнение составило 99,72%
Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым значениям.  
IХ. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Жилище»
на 2023-2027 годы.

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4756.
На финансирование программы в 2024 г. с учетом внебюджетных источников запланировано 102 903,3 тыс. руб., в том числе:
- из Федерального бюджета – 715,9 тыс. руб.;
- из бюджета Московской области – 85 320,8 тыс. руб.;
- из бюджета Ленинского городского округа – 3 295,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников – 13 570,8 тыс. руб.
Израсходовано – 99 935,49  тыс. руб., в том числе:
- из Федерального бюджета – 715,9 тыс. руб.;
- из бюджета Московской области – 84 539,79 тыс. руб.;
- из бюджета Ленинского городского округа – 3 295,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников – 11 384,00 тыс. руб.
Исполнение по программе с учетом внебюджетных источников составило 97,12%; без учета внебюджетных источников – 99,13%.
Подпрограмма 1. «Создание условий для жилищного строительства». Данная подпрограмма не требует финансирования, так как жилищное строительство в Ленинском городском округе Московской области осуществляется за счет средств инвесторов. 
За 2024 год исполнение показателя «Объем жилищного строительства» составляет 926,4 тыс. кв. м, в том числе ИЖС 132,8 тыс. кв. м. Планируемое значение показателя «Объем жилищного строительства» - 675,0 тыс. кв. м.
Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей». В 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 20 878,3 тыс. руб., в том числе:
- из Федерального бюджета – 715,9 тыс. руб.;
- из бюджета Московской области –3 295,8 тыс. руб.;
- из бюджета Ленинского городского округа – 3 295,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников – 13 570,8 тыс. руб.
Израсходовано – 18 691,5 тыс. руб., в том числе:
- из Федерального бюджета – 715,9 тыс. руб.;
- из бюджета Московской области – 3 295,8 тыс. руб.;
- из бюджета Ленинского городского округа – 3 295,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников – 11 384,00 тыс. руб.
Исполнение по подпрограмме с учетом внебюджетных источников составило 89,53%; без учета внебюджетных источников – 100%.
Администрация Ленинского городского округа в 2024г. выдала 3 свидетельства на приобретение жилого помещения 3 молодым семьям (3 семьям предоставлена социальная выплата).
Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На финансирование подпрограммы из бюджета Московской области запланировано 82 025,0 тыс. руб., израсходовано 81 244,0 тыс. руб.
Мероприятие 1.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» запланировано из бюджета Московской области 24 131,0 тыс. руб., на обеспечение жильем 4 сироты, израсходовано 23 351,34 тыс. руб., предоставлено 4 квартиры.
Мероприятие 1.2 «Предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты» запланировано из бюджета Московской области 57 894,00 тыс. руб., на предоставление ГЖС 10 сиротам, израсходовано 57 892,65 тыс. руб., выдано 10 сертификатов - оплачено 10 сертификатов. За 2024 г. исполнение по подпрограмме 99,05 %.




Подпрограмма 4. «Социальная ипотека». Подпрограмма не финансируется.
Подпрограмма 6. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета». Подпрограмма не финансируется.
Подпрограмма 7. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». Подпрограмма не финансируется.
Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма». Подпрограмма не финансируется.
Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям. 

X. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»
 на 2023 – 2027 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4767.
Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2024 год – 698 515,68 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Московской области – 578 734,67 тыс. руб., 
- бюджет Ленинского городского округа – 119 781,01 тыс. руб.,
На выполнение программных мероприятий в 2024 году фактически освоено – 472 499,02 тыс. руб. (исполнение 67,64%), в том числе по источникам:
- бюджет Московской области – 374 980,72 тыс. руб.; 
- бюджет Ленинского городского округа – 97 518,3 тыс. руб.
В состав программы входят 8 подпрограмм:
1. Подпрограмма 1. «Чистая вода»;
2. Подпрограмма 2. «Системы водоотведения»;
3. Подпрограмма 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»;
4. Подпрограмма 4. «Обращение с отходами»;
5. Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
6. Подпрограмма 6. «Развитие газификации, топливного комплекса и электроэнергетики»;
7. Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма»;
8. Подпрограмма 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Подпрограмма 1. «Чистая вода»: запланировано средств на реализацию мероприятий –84 521,91 тыс. руб., в том числе по источникам: 
- бюджет Московской области – 63 538,82 тыс. руб.; 
- бюджет Ленинского городского округа – 20 983,09 тыс. руб.
На исполнение мероприятий подпрограммы освоено 58 116,54 тыс. руб.(исполнение 68,76%), в том числе по источникам:
- бюджет Московской области – 43 312,35 тыс. руб.;
- бюджет Ленинского городского округа – 14 804,19 тыс. руб.
Подпрограмма 2. «Системы водоотведения»: запланировано – 374 415,61 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Московской области – 365 228 52 тыс. руб., 
- бюджет Ленинского городского округа – 9 187,09 тыс. руб.,
На исполнение мероприятий подпрограммы освоено 216 658,30 тыс. руб. (исполнение 57,87%), в том числе по источникам:
- бюджет Московской области – 207 471,21 тыс. руб.;
- бюджет Ленинского городского округа – 9 187,09 тыс. руб.
Подпрограмма 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»: запланировано – 239 578,16 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Московской области – 149 967,33 тыс. руб., 
- бюджет Ленинского городского округа – 89 610,83 тыс. руб.,
На исполнение мероприятий подпрограммы освоено 197 724,18 тыс. руб. (исполнение 82,53%), в том числе по источникам:
- бюджет Московской области – 124 197,16 тыс. руб.;
- бюджет Ленинского городского округа – 73 527,02 тыс. руб.
Подпрограмма 4. «Обращение с отходами»  - не финансируется.
Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - не финансируется. 
Подпрограмма 6. «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» - не финансируется. 
Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма» - не финансируется. 
Подпрограмма 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» - не финансируется. 
Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым значениям. 

ХI. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2023 – 2027 годы
Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4766.
На финансирование программы в 2024 году с учетом внебюджетных источников запланировано 310 306,00 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Ленинского городского округа – 9 806,00 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников – 300 500,0 тыс. руб.
Израсходовано 345 806,00 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета Ленинского городского округа – 9 806,00 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников – 336 000,00 тыс. руб. 
Исполнение по программе с учетом внебюджетных источников – 111,44%, без учета внебюджетных источников – 100%.  
В состав программы входят 5 подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Инвестиции»;
Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции»;
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»;
Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма 1. «Инвестиции» - не финансируется.
Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском городском округе разработана подпрограмма I «Инвестиции». 
За 2024 год ожидается привлечение инвестиций в основной капитал на сумму 75 млрд. рублей, из них 63% составляют инвестиции в жилищное строительство.
За 2024 год в районе вновь создано 615 предприятий – юридических лиц. Создано 2505 рабочих мест на крупных и средних предприятиях.
Открытию новых предприятий на территории Ленинского городского округа способствует функционирование индустриальных парков и промышленных площадок.
В настоящее время на территории округа осуществляют деятельность: «Технопарк «М-4», «Горки-1», промышленная площадка «Андреевское», промышленные площадки: «PNK Парк МКАД – М4» в районе д. Ближние Прудищи и д. Коробово.  В 2024 году на промышленную площадку «PNK Парк МКАД – М4» привлечен крупный резидент Распределительный центр ООО «Вайлдберриз».
В 2024 году реализовано 26 инвестиционных проектов на общую сумму 5,4 млрд. рублей, создано 1163 рабочих мест.
В период с 2025 по 2027 годы планируются к реализации 85 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций – 27,4 млрд. руб. Реализация данных инвестиционных проектов позволит создать 5617 рабочих мест.
Развитие промышленного потенциала влияет на экономический рост, на внедрение инноваций, на насыщение рынка товарами надлежащего качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, на увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней, то есть решает многие актуальные экономические и социальные проблемы территории.
За 2024 год объем отгруженных товаров собственного производства по промышленности ожидается 65,7 млрд. рублей, темп роста по сравнению с прошлым годом составил 110%. Среднесписочная численность работников на предприятиях промышленности составила 5481 человек. Средняя заработная плата на предприятиях промышленности ожидается 117,7 тыс. рублей. В целом по району средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям ожидается 100,3 тыс. рублей, рост на 110%.
Приоритетными отраслями в промышленном производстве района традиционно являются: производство кокса; строительных металлических конструкций и изделий; производство гипса, конструкций и деталей из водостойкого гипса и пазогребневых плит, а также пищевых продуктов, полиграфическая и фармацевтическая продукция.
В Ленинском муниципальном районе работают 25 крупных и средних предприятий промышленности. В их числе системообразующие предприятия: АО «Москокс», ООО «Албес Мет», ООО «Мегапак».
Подпрограмма 2. «Развитие конкуренции» - не финансируется.
По итогам 2024 года объявлено 586 закупок конкурентными способами. 
По итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 4 квартала 2024 года:
- доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок - 22,4%, показатель, достигнутый за 4 квартала 2024 года не превысил планируемого значения – не более 32,0%;
- доля обоснованных, частично обоснованных жалоб - 1,4%, показатель, достигнутый за 4 квартала 2024 года не превысил планируемого значения – не более 2,4%;
- среднее количество участников закупок – 3,2 ед., планируемый показатель на 2024 год – не менее 4,5 не был достигнут в связи с сокращением количества участников закупок. Также повлияла, специфика закупаемых товаров, работ или услуг; 
- доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок – 8,1%, планируемое значения – не менее 8% был достигнут за 4 квартала 2024 года;
- доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам – 44,7% показатель, достигнутый за 4 квартала 2024 года превысил планируемого значения – не более 39%. По итогам 4 квартала 2024 года проведен ряд узкоспециализированных закупок с высокой начальной  (максимальной) ценой контракта. В связи со спецификой таких закупок на опубликованные извещения о проведении таких закупок было подано по 1 заявке. В следствии чего, высокая стоимость контрактов, заключенных по результатам проведения таких закупок привела к повышению доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам;
- доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – 49,8%. Планируемое значение – не менее 45% был достигнут по итогам 2024 года.
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства»
В 2024 году в Ленинском городском округе число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 19 200 единиц, в т.ч. 4474 юридических лиц, из них 413 - малых, 43 - средних, 4018 микропредприятия. К числу занятых в малом предпринимательстве относятся 14726 индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных по месту жительства.
 На предприятиях микро, малого и среднего бизнеса занято 38,58% от общего числа работающих в районе, что составляет 24,55 тыс. человек. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составило 585,13 единицы.
Благоприятный инвестиционный климат способствует открытию новых предприятий. За 2024 году в Ленинском городском округе зарегистрировано 4090 вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 615 ЮЛ и 3475 индивидуальных предпринимателей.
Субъекты малого и среднего предпринимательства Ленинского городского округа сконцентрированы, в основном, в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля - 36%, операции с недвижимым имуществом – 13%, обрабатывающие производства - 9%, строительство - 12%, логистика - 7%, общественное питание и гостиницы - 3%, IT-технологии - 3%, прочие услуги (включая здравоохранение, коммунальные и социальные услуги) - 17%. 
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство» ежегодно проводятся конкурсы на предоставление субсидий по частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства. Предпринимателям компенсируются затраты на приобретение оборудования, ремонт и аренду помещений, коммунальные услуги.
В 2024 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы составила 9 806,00 тыс. руб. Поддержку получили 9 субъектов МСП, 6 промышленных предприятий и 3 социальных предприятия.
Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»
Оборот розничной торговли по Ленинскому городскому округу за январь-октябрь 2024 года сложился в объеме 111 304,6 млн. руб. и составил 108 % к аналогичному периоду 2023 года (103 035,5 млн. рублей).  Оборот оптовой торговли за аналогичный период составил 489784,7 млн. руб., это 107,6% к уровню 2023 года (455 357,7 млн. рублей). 
  В течение 2024 года на территории Ленинского городского округа открыто 50 новых объектов потребительского рынка, из них:
- 18 предприятий розничной торговли;
- 22 предприятия общественного питания общей вместимостью 775 посадочных мест;
- 12 предприятий по оказанию бытовых услуг на 51 рабочее место.
 Общий прирост торговых площадей за 2024 год по открывшимся предприятиям розничной торговли составил 5600 кв. метров при плане 5,0 тыс. кв. метров.
Основные запланированные показатели в сфере потребительского рынка Ленинского городского округа по итогам 2024 года выполнены в полном объеме:
обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей – 2291,3 кв. метров (при плане 2236,5);
обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания на 1000 жителей – 25,53 (при плане 22,92);
обеспеченность рабочими местами в предприятиях бытового обслуживания на 1000 жителей – 6,14 (при плане 5,99).
Запланированный прирост торговых площадей на 2024 год (5,0 тыс. кв. м.) выполнен на 112% и составил 5,6 тыс. кв. метров. 
С вводом в эксплуатацию объектов потребительского рынка создано 292 рабочих места. 
Объем внебюджетных инвестиций на открытие объектов в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг за 12 месяцев 2024 года составил 336 000тыс. рублей при плане 300 500 тыс. рублей.
В 2024 году проведено 33 универсальные ярмарки, из них: 24 – в   г. Видное и 9 - в пос. Развилка. На ярмарках наибольшим спросом пользуются продукты питания по доступным ценам, в том числе фермерская продукция, а также необходимые в быту промышленные товары из Московской области, а также других регионов России. 


Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма» - не финансируется. 
Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

XII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы
Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4761.
На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2024 году запланировано 1 185 751,54 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Московской области – 32 548,89 тыс. руб., 
- бюджет Ленинского городского округа – 1 153 202,65 тыс. руб.
На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 1 164 454,86 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Московской области – 27 515,33 тыс. руб., 
- бюджет Ленинского городского округа – 1 136 939,53 тыс. руб.
Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Эффективное управление имущественным комплексом»;
Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»;
Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»;
Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма 1. «Эффективное управление  имущественным комплексом»
На финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы в 2024 году из бюджета Ленинского городского округа запланировано 135 039,03 тыс. руб. 
На выполнение программных мероприятий фактически освоено –  126 904,44 тыс. руб. 
Не все показатели подпрограммы соответствуют плановым значениям, в том числе:
- «Оплата взносов на капитальный ремонт имущества»(план – 4035ед.. факт – 3804ед.);
- «Проверка использования земель» (план – 100%, факт – 52%);
- «Предоставление земельных участков многодетным семьям» (план – 100%, факт – 63%).
Одной из причин является отсутствие заявлений многодетных семей на предоставление земельных участков, в связи с ожиданием многодетными семьями внесения изменений в Закон МО от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ, в части предоставления единовременной выплаты взамен предоставления земельного участка и утверждения Порядка осуществления выплаты. (семьи не могли определиться, не зная условий по выплате, суммы выплаты и т.д.). Порядок был утвержден 07.08.2024 года. Кроме того, часть многодетных семей ожидают включения в перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям с более благоприятным для них местоположением, чем имеющиеся в Перечне.
- «Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области» (план – 100%, факт – 68%).
Судебный процесс по расторжению договора аренды с ООО "Касторама Рус"
- «Поступление доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» (план – 100% факт – 88,26%).
По результатам торгов заключен ДКП недвижимого имущества, оплата по которому производится в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора (январь 2025 г.)
- «Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг» (план – 97%, факт – 80%),
- «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» (план – 100%, факт – 98,92%).
Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»
Подпрограммой «Управление муниципальным долгом» предусмотрены расходы из бюджета Ленинского городского округа на обслуживание муниципального долга в размере 10 533,3 тысячи рублей. Фактические расходы на обслуживание долга за 2024 год составили 10 496,9 тыс. рублей.
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Ленинского городского округа к объему расходов бюджета Ленинского городского округа (за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) составляет менее 5%.
Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»
Подпрограмма не финансируется. Показатели подпрограммы выполнены.
Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов за 2024 год составил 8 277,8 млн. рублей или 100,6% к годовому плану, утвержденному в сумме 8 229,5 млн. рублей. 
При этом поступления доходов в бюджет муниципального образования увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1 230,6 млн. рублей или 17,5%. На увеличение доходов оказало влияние рост субъектов малого и среднего предпринимательства и выручки налогоплательщиков, а также уплата задолженности за прошлый год.
Основными источниками в структуре собственных доходов оставались поступления: налога на доходы физических лиц – 2 312,8 млн. руб. (28%), налогов на совокупный доход – 2 517,1 млн. руб. (30,4%), имущественных налогов – 2 279,2 млн. руб., (27,5% от налоговых и неналоговых доходов). 
Одним из источников пополнения доходной базы бюджета является работа по снижению задолженности. В результате проведенной работы, в том числе в рамках работы комиссии по мобилизации доходов, в консолидированный бюджет Московской области погашена задолженность в сумме 622,5 млн. рублей. 
Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».
В соответствии c муниципальной подпрограммой «Обеспечивающая подпрограмма» Ленинского городского округа объем финансирования бюджетных средств Ленинского городского округа на 2024 год составляет 1 040 179,21 тыс. рублей. За 2024 года освоено бюджетных средств в размере 1 027 053,50 тыс. рублей, в том числе:

	Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
	Наименование
	Объем финансирования 
2024 год 
 (тыс. руб.) 
	Выполнено 
 (тыс. руб.) 
	Степень и результаты выполнения  мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур

	1
	2
	3
	4
	5

	
	«Обеспечивающая программа» Ленинского городского округа
	1 040 179,21
	1 027 053,50
	98,74%

	1
	Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	1 039 496,41
	1 026 561,16
	98,76%

	Мероприятие 1.1.
	Функционирование высшего должностного лица
	5 691,97 
	5 420,06
	95,22%

	Мероприятие 1.2.
	Расходы на обеспечение деятельности администрации
	459 528,90
	454 553,57
	98,92%

	Мероприятие 1.5.
	Обеспечение деятельности финансового органа
	57 324,42
	52 181,75
	91,03%

	Мероприятие 1.6.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования
	96 610,79
	96 371,08
	99,75%

	Мероприятие 1.7.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	390 291,83
	388 517,37
	99,55%

	Мероприятие 1.8.
	Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
	65,00
	0,00
	0,00%

	Мероприятие 1.10.
	Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)
	1 453,60
	1 097,06
	75,47%

	Мероприятие 1.11.
	Материально- техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта
	2 515,50
	2 425,63
	96,43%

	Мероприятие 1.17.
	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг


	26 014,40
	25 994,64
	99,92%

	3
	Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов
	682,80
	492,34
	72,11%

	Мероприятие 3.02.
	Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах
	682,80
	492,34
	72,11%



Обеспечение текущей деятельности органов местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области выполнены в полном объеме. 
XIII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы
Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4760.
На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2024 году запланировано 117 170,27 тыс. руб., в том числе по источникам:
- Федеральный бюджет –  11 334,57 тыс. руб.,
- бюджет Ленинского городского округа – 105 835,7 тыс. руб.
На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 116 976,02 тыс. руб., в том числе по источникам:
- Федеральный бюджет – 11 334,55 тыс. руб.,
- бюджет Ленинского городского округа – 105 641,47 тыс. руб.
В программу включены подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;
Подпрограмма 2. «Мир и согласие. Новые возможности»;
Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление»;
Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья»;
Подпрограмма 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области»;
Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды». В 2024 году на финансирование подпрограммы предусмотрено 60 534, 80 тыс. руб. из бюджета Ленинского городского округа.
Исполнение за 2024 год составило 60 534, 78 тыс. руб. (100%) 
Финансирование направлено на исполнение Основного мероприятия 01. «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» предусмотрено 60 534,80 тыс. руб., исполнено 60 534,78 тыс. руб. (100 %).
	Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.
Подпрограмма 2. «Мир и согласие. Новые возможности» - не финансировалась.
Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление Московской области».
На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году из средств Ленинского городского округа запланировано 5 500,00 тыс. руб. 
На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 5 498,59 тыс. руб. 
Исполнение по подпрограмме составило 99,97%.
Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья».
На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году из средств бюджета Ленинского городского округа запланировано 13 071,1 тыс. руб., израсходовано 12 971,92 тыс. руб. Исполнение по подпрограмме – 99,24%.
В 2024 году работу с молодежью в Ленинском городском округе вели 6 муниципальных учреждений. Профильным учреждением молодежной политики является МБУ по работе с молодежью «Энергия» в г. Видное. Основными мероприятиями подпрограммы являются: 
- «Вовлечение молодежи в общественную жизнь». Всего на проведение мероприятий по работе с молодежью в 2024 году выделено 5 872,00 рублей., из них было израсходовано 5 772,82 тыс. руб., что составляет 98,3%.
- «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ». Всего на данное мероприятие в 2024 году выделено 7 199,10 тыс. руб., из них было израсходовано 7 199,1 тыс.  руб., что составляет 100%.
За 2024 год для подростков и молодежи было организовано и проведено более 700 мероприятий. В мероприятиях приняли участие более 50 тыс. чел.
Проведены такие крупные мероприятия, как:
- акция «Делаю Россию лучше»;
- акция «Доброе дело»;
- помощь в проведении голосование за формирование комфортной городской среды;
- благотворительные акции «А у нас во дворе», «Доктор Клоун» и др.;
- волонтеры и воспитанники подростково-молодежных клубов приняли участие в окружных мероприятиях «Масленица», «Город танцует в Парках», «День России», День молодежи 2024, концерт «8 марта», 9 мая, «День Защитника Отечества», «День студента», Турниры по киберспорту и др.
Подростки и молодежь принимают активное участие во всех региональных мероприятиях, проводимых Министерством информации и молодёжной политики и других министерств Московской области.
Большая волонтерская работа ведется молодежью. Проводится информирование пассажиров на железнодорожном транспорте, оказывается адресная помощь, помощь в проведении субботников и посадок деревьев. Также волонтеры оказывают посильную помощь в сборе помощи для жителей освобожденных территорий и военнослужащих. 
Количественные результаты Подпрограммы 4 «Молодежь Подмосковья» по показателям за 2024 года соответствуют планируемым значениям. 
Подпрограмма 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области» - не финансировалась.
Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма».
На финансирование подпрограммы в 2024 году предусмотрено  38 064,37 тыс. руб., в том числе:
- из Федерального бюджета – 11 334,57 тыс. руб.;
- из бюджета Ленинского городского округа – 26 729,80 тыс. руб.
Израсходовано – 37 970,74 тыс. руб., в том числе:
- из Федерального бюджета – 11 334,55 тыс. руб.;  
- из бюджета Ленинского городского округа – 26 636,19 тыс. руб.
Исполнение по подпрограмме – 99,75%.
Количественные показатели по программе в целом соответствуют плановым значениям.

XIV. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2024 годы
Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4755.
На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2024 год с учетом внебюджетных источников запланировано 1 196 685,69  тыс. руб., в т. ч.:
- средства бюджета Московской области – 171 006,02 тыс. руб., 
- средства бюджета Ленинского городского округа – 895 679,67 тыс. руб.,
- внебюджетные средства – 130 000,0 тыс. руб.
По итогам за 2024 год освоено  1 018 392,65 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета Московской области – 151 602,27тыс. руб.,
- средства бюджета Ленинского городского округа – 866 790,38 тыс. руб., 
- внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.
Исполнение по муниципальной программе за 2024 год 95,47% (с учетом внебюджетных источников – 85,1%);
Программа включает подпрограммы:
- Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования»;
- Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья»;
- Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма 1. «Пассажирский транспорт общего пользования».
На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2024 год предусмотрено –317 419,57 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета Московской области – 171 006,02 тыс. руб., 
- средства бюджета Ленинского городского округа – 146 413,55 тыс. руб.
По итогам за 2024 год освоено  280 989,25 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета Московской области – 151 602,27 тыс. руб., 
- средства бюджета Ленинского городского округа – 129 386,98 тыс. руб.
Подпрограмма 2. «Дороги Подмосковья»; 
На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2024 год с учетом внебюджетных источников предусмотрено 390 063,92 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета Ленинского городского округа – 260 063,92 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 130 000,0 тыс. руб.
По итогам за 2024 г. освоено – 248 201,20 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета Ленинского городского округа – 248 201,20 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма»
На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2024 год предусмотрено средств бюджета Ленинского городского округа  в сумме 489 202,20 тыс. руб.
По итогам за 2024 г. освоено средств бюджета Ленинского городского округа – 489 202,20 тыс. руб.
В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы за 2024 год количественные результаты по показателям программы достигнуты.

XV. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4763.
Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2024 год – 286 462,04 тыс. руб., в том числе по источникам:
- Федеральный бюджет – 2 510,45 тыс. руб.;
- средства бюджета Московской области –  7 143,81 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ленинского городского округа – 276 807,78 тыс. руб.
На выполнение программных мероприятий за 2024 год фактически освоено 285 000,25 тыс. руб., в том числе по источникам:
- Федеральный бюджет – 2 510,43 тыс. руб.;
- средства бюджета Московской области – 7 143,81тыс. руб., 
- средства бюджета Ленинского городского округа – 275 346,01 тыс. руб.
Программа включает в себя подпрограммы:
- Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»; 
- Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма»;
- Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела».
Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году запланировано 7 484,00 тыс. руб., в том числе по источникам:
- средства бюджета Московской области – 6 307,00 тыс. руб., 
- средства бюджета Ленинского городского округа – 1 177,00 тыс. руб.,
Освоено за 2024 год 6 789,10 тыс. руб., в том числе по источникам:
- средства бюджета Московской области – 6 307,00 тыс. руб., 
- средства бюджета Ленинского городского округа – 482,10 тыс. руб.
Исполнение по подпрограмме – 99,49%.
Финансовые результаты подпрограммы по итогам работы за 2024 год достигнуты в соответствии с плановыми значениями за исключением финансирования мероприятия Подпрограммы 2.1 «Мероприятие в рамках ГП МО - Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг». При запланированном объеме финансирования исполнения мероприятия в размере 850,0 тыс. рублей, было израсходовано 150,1 тыс. рублей. Данный факт связан с отсутствием предложений на рынке от организаций, осуществляющих техническую поддержку и ремонт ПТК КБК. Контракт на техническую поддержку был заключен в 4 квартале 2024 года.
Плановые значения показателей подпрограммы достигнуты.
Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
Общий плановый объём финансирования подпрограммы на 2024 год – 23 471,94 тыс. руб., в том числе по источникам:
- Федеральный бюджет – 2 510,45 тыс. руб.;
- средства бюджета Московской области –  836,81 тыс. руб.; 
- средства бюджета Ленинского городского округа – 20 124,68 тыс. руб.
На выполнение мероприятий подпрограммы за 2024 год фактически освоено 22 708,05 тыс. руб., в том числе по источникам:
- Федеральный бюджет – 2 510,43 тыс. руб.;
- средства бюджета Московской области – 836,81 тыс. руб., 
- средства бюджета Ленинского городского округа – 19 357,81 тыс. руб.
Количественные результаты по показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.
Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма»
Плановый объём финансирования подпрограммы на 2024 год из бюджета Ленинского городского округа составил 255 506,10 тыс. руб.
На выполнение программных мероприятий освоено – 255 506,1 тыс. руб.
Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела»
Подпрограмма не финансируется. Подпрограмма исключена из Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа в связи с передачей полномочий Московской области.
Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

XVI. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4757.
На реализацию мероприятий программы в 2024 году из средств бюджета Ленинского городского округа  запланировано 5 815,54 тыс. руб. 
Израсходовано в 2024 году 5 815,54 тыс. руб.
Исполнение составляет 100%. 
Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:
- Подпрограмма 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа»; 
- Подпрограмма 2. «Реализация политики пространственного развития городского округа»;
- Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма 1. Разработка Генерального плана развития городского округа
Генеральный план в актуальной версии утвержден в 2023 году. Местные нормативы градостроительного проектирования Ленинского городского округа Московской области утверждены в 2023 году. Утверждение разработанного проекта внесения изменений в документы градостроительного зонирования на территорию городского округа запланировано государственной программой на 2025 год. 
Мероприятия по утверждению указанных документов не требуют финансирования. Финансирование мероприятий подпрограммы не требуется.


Подпрограмма 2. Реализация политики пространственного развития городского округа
В рамках данной подпрограммы запланирован снос самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования. На финансирование мероприятия 05 «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» в 2024 году предусмотрено из средств бюджета Ленинского городского округа 5 815,54 тыс. руб. 
Израсходовано 5 815,54 тыс. руб. 
Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» - не финансируется.
Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым значениям.

XVII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы
Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4754.
Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2024 год – 2 435 166,25 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета Московской области – 85 327,62 тыс. руб.,
- средства бюджета Ленинского городского округа – 2 349 838,63  тыс. руб.
Освоено за 2024 год 2 398 910,77  тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Московской области – 78 038,93  тыс. руб.,
- средства бюджета Ленинского городского округа – 2 320 871,84 тыс. руб.
Исполнение составило 98,51%.
В муниципальную программу включены 3 подпрограммы: 
- Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда»;
- Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»;
- Подпрограмма 3.  «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда». Запланировано бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 180 562,79 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета Московской области – 77 787,64 тыс. руб.,
- средства бюджета Ленинского городского округа – 102 775,15 тыс. руб.
Фактически освоено 167 985,07 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Московской области – 71 335,41 тыс. руб.;
- средства бюджета Ленинского городского округа – 96 649,66 тыс. руб.
Исполнение по подпрограмме – 93,03%.
Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области». На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 2 252 274,79 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Московской области – 7 539,98 тыс. руб.,
- средства бюджета Ленинского городского округа – 2 244 734,81 тыс. руб.,
Фактически освоено 2 228 597,05 тыс. руб., в том числе: 
- средства бюджета Московской области – 6 703,52 тыс. руб.,
- средства бюджета Ленинского городского округа – 2 221 893,53 тыс. руб.
Исполнение по подпрограмме – 98,95%.
Подпрограмма 3.  «Обеспечивающая подпрограмма». На реализацию подпрограммы из средств бюджета Ленинского городского округа запланировано 2 328,67 тыс. руб. Исполнение по подпрограмме составило 2 328,67 тыс. руб. (100%).
Количественные значения показателей соответствуют планируемым значениям

XVIII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4768.
Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2024 год – 4 404 140,53 тыс. руб., в том числе по источникам:
- Федеральный бюджет – 473 143,58 тыс. руб.,
- бюджет Московской области – 3 554 864,53 тыс. руб., 
- бюджет Ленинского городского округа – 376 132,42  тыс. руб.
На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 3 878 050,82 тыс. руб., в том числе по источникам:
- Федеральный бюджет – 473 143,58 тыс. руб.,
- бюджет Московской области – 3 050 009,24 тыс. руб., 
- бюджет Ленинского городского округа – 354 898,00 тыс. руб.
Исполнение по программе - 88,05%
В муниципальную программу включены 4 подпрограммы:
- Подпрограмма 2. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»;
- Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»;
- Подпрограмма 5. «Строительство  (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»;
- Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма».
Подпрограмма 2. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры». На реализацию мероприятий подпрограммы из средств бюджета Московской области выделено 80 000,00 тыс. руб. Исполнение по подпрограмме составило 0,00 тыс. руб. Выделенные средства поступили 27.12.2024г. и не использованы, так как,  завершение финансового года - 28.12.2024г. 
Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования». На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 4 290 268,93 тыс. руб., в том числе по источникам:
- Федеральный бюджет – 473 143,58 тыс. руб.,
- бюджет Московской области – 3 474 864,53 тыс. руб., 
- бюджет Ленинского городского округа – 342 260,82 тыс. руб.
Исполнение за 2024 год – 3 844 238,00 тыс. руб., в том числе по источникам:
- Федеральный бюджет – 473 143,58 тыс. руб.,
- бюджет Московской области – 3 050 009,24 тыс. руб., 
- бюджет Ленинского городского округа – 321 085,18 тыс. руб.
Исполнение по подпрограмме – 89,6%.
Подпрограмма 5. «Строительство  (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта». Подпрограмма не финансируется.
Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма». На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства из бюджета Ленинского городского округа в сумме 33 871,60 тыс. руб., исполнено – 33 812,82 тыс. руб. (99,83%).

XIX. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4759. 
В состав программы входят 3 подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»;
Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»».
Программа не финансируется.
Муниципальной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы предусмотрено переселение граждан из аварийных жилых домов и обеспечение устойчивого сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания.
На территории Ленинского городского округа расположены 12 аварийных жилых домов. В целях их расселения заключены Договора о комплексном развитии территории.
В соответствии с Договором о комплексном развитии территории Ленинского городского округа Московской области в границах территориальной зоны КРТ № 18 по инициативе правообладателя, заключенного 06 октября 2022 № 49ДоКРТ/21-22 с ООО «СЗ «РКС-Суханово», предусмотрено переселение и снос многоквартирного жилого дома по адресу: г. Видное, ул. Строительная, д. 4. Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 1 квартала 2027.
В соответствии с Договором о комплексном развитии территориальной зоны КРТ-63 Ленинского городского округа Московской области по инициативе правообладателей, заключенного 24 ноября 2022 № 58ДоКРТ/21-22 с ООО «СЗ «Столица Юга», предусмотрено переселение и снос многоквартирного жилого дома по адресу: г. Видное, ул. Строительная, д. 8. Срок исполнения обязательства будет установлен дополнительным соглашением. Срок исполнения обязательства – не позднее 4 квартала 2026.
В соответствии с Договором о комплексном развитии территории Ленинского городского округа Московской области в границах территориальной зоны КРТ-59 по инициативе правообладателя, заключенного 24 ноября 2022 № 57ДоКРТ/21-22 с ООО «СЗ «Территория комфорта», предусмотрено переселение и снос многоквартирного жилого дома по адресу: г. Видное, ул. Строительная, д. 18. Срок исполнения обязательства – не позднее 4 квартала 2026.
Договором о комплексном развитии территории Ленинского городского округа Московской области, вблизи д. Горки, д. Калиновка, д. Белеутово в границах территориальной зоны КРТ-9 от 31.03.2022 № 39ДоКРТ/21-22, заключенного с застройщиком ООО «СЗ «Самолет-Калиновка» предусмотрено расселение жилых домов, расположенных по адресами: Московская область, Ленинский городской округ, п. Володарского, ул. Текстильная, д.8а, д.11 и д. 12, ул. Центральная, д.10, ул. Лесная, д.5а, д.28, г. Видное ул. Павловская, д.24/2, ст. Калинина, д.1 и д.2.
Финансирование мероприятий по расселению аварийного жилого фонда из бюджета не требуется, расселение жилых домов планируется осуществить за счет средств застройщиков при реализации комплексного развития территории.
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